## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Proyecto Web
Gerente del proyecto | Grupo 1
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2020-09-26
Fecha final | 2020-11-07
Avance general | 100%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | dias restantes | Estado
Investigacion de Ecommerce | Todos | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 44 | Completado
Alcances de investigacion | Todos | 2020-10-02 | 2020-11-14 | 43 | Completado
Versionamiento | Todos | 2020-10-02 | 2020-11-14 | 43 | Completado
Division de trabajo | Todos | 2020-10-03 | 2020-11-14 | 42 | Completado
Creacion base de datos | Josue Noriega | 2020-10-05 | 2020-11-14 | 40 | Completado
Diseño web | Alvaro Sosa | 2020-10-06 | 2020-11-14 | 39 | Retrasado
Creacion de index | Geizer Posadas | 2020-10-10 | 2020-11-14 | 35 | Completado
Desarrollo de base de datos | Josue Noriega | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 30 | Completado
Desarrollo API | todos | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 30 | No completado
Interfaz de Usuario del Cliente | todos | 2020-10-20 | 2020-11-14 | 25 | Completado
Testing | Todos | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | Completado
Prueba | Todos | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | Retrasado
Configuración de Hardware | Todos | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | No completado
Prueba del sistema | Todos | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | Completado
Lanzamiento |  | 2020-10-02 | 2020-11-14 | 43
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Lista de interesados
Lista de interesados
Nombre | Cargo | Rol en el proyecto | Email | Requisitos | Expectativas
John García | VP de producto | Aprobación final de hitos | john@123.com | Inactividad menos de 20 minutos | Aseguramiento de calidad debe tardar menos de una semana para que Marketing promocione las nuevas funciones en el boletín.

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%
Líe

## Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones
Tio de comunicación | Entregable | Descripción | Método de entrega | Frecuencia | Propietario | Audiencia
Presentación | Presentación de Powerpoint. 15 minutos | Presentación al equipo de marketing teamsobre las nuevas funciones | Personal | Una vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Standup meetings | Check in about status | Personal | 2 veces por semana | John S. | Equipo de proyetos